Приложение N 2

к Порядку предоставления

из республиканского бюджета

грантов в форме субсидий

на реализацию социальных

проектов для молодежи

Форма

**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсном отборе на предоставление**

**из республиканского бюджета грантов на реализацию социальных**

**проектов для молодежи**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Доржиева Чимита Цыденовна |
| Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) | 031230673146 |
| Номер расчетного счета | 40817810009164004968 |
| Наименование банка | Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк |
| Банковский идентификационный код (БИК) | 048142604 |
| Почтовый адрес | Республика Бурятия, Кяхтинский район, г.Кяхта, ул. Солнечная, 10 |
| Телефон | 8-964-400-4892 |
| Адрес электронной почты | evangelion.1991@mail.ru |
| Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта | 762 382,56 |
| Запрашиваемый размер гранта из республиканского бюджета | 728 882,56 |
| Предполагаемая сумма софинансирования проекта | 33 500 |
| Близится знаменательная дата отечественной военной истории – 80-летие победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами у реки Халхин-Гол в Монголии. События на Халхин-Голе в 1939 году остаются в памяти народов двух стран. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.  На сегодняшний день нам известно, что в боевых действиях на реке Халхин-Гол принимал участие сводный батальон Кяхтинского погранотряда. Официально есть информация о 33 погибших солдатах в боях на Халхин-Голе, имена которых вошли в Книгу Памяти. По словам председателя Совета ветеранов Кяхтинского района, Очирова Цыбика Ринчиновича, эта работа до конца не доведена, необходимо вновь активизировать поисковую деятельность, привлечь школьные и студенческие добровольческие отряды.  Несмотря на то, что проводятся патриотические мероприятия, приходится констатировать следующие проблемы: слабая осведомлённость молодёжи об этой войне, плохое знание ее истории. Заинтересовав молодежь социально-полезной деятельностью, мы помогаем им понять исторические события, воспитываем патриотические чувства и гражданскую ответственность.  Проект состоит из комплекса мероприятий для молодежи, объединенных идеей воспитания патриотического сознания и гражданской ответственности и направлен на распространение в молодежной среде знаний о событиях на реке Халхин-Гол, развитие и сотрудничество школьных волонтерских организаций и объединений.  Идея проекта: создание условий для развития патриотических качеств личности, творческих способностей воспитанников ЦДО и их вовлечение в процесс творчества, в поисково-исследовательскую и проектную деятельность, активизация волонтерской деятельности.  Действия в рамках реализации проекта:   * организация круглого стола с руководителями волонтерских объединений; * сбор волонтерскими объединениями материалов об участниках боевых действий, фотографий и экспонатов для выставки, оформление выставки в школьных музеях; * Подготовка и показ воспитанниками художественно-эстетического направления КЦДО спектакля «Бой у реки»; * организация экскурсионных поездок к памятным местам: г. Чита Забайкальский край, г. Чойбалсан Монголия; * проведение научно-практической конференции и выпуск сборника материалов конференции; * создание документального фильма. * Разработан патриотический маршрут по сельским поселениям Кяхтинского района, в рамках которого будут проведены следующие мероприятия: * уборка территорий памятников, мемориалов; * презентация собранного материала; * показ спектакля.   В благоустройстве и озеленении территории вокруг памятников и мемориалов примут участие волонтеры и педагогические работники Центра дополнительного образования и образовательных учреждений района. Инвентарь, инструменты, саженцы для благоустройства территории памятников предоставляют администрации сельских поселений, родители. Научно-практическая конференция в рамках реализации данного проекта пройдет на базе ЦДО. Руководители творческих объединений вместе с воспитанниками центра создадут фильм «Дорога памяти» на основе собранных материалов, поставят спектакль «Бой у реки», подготовят оформление, декорации, костюмы. Автобус для перевозки детей по патриотическому маршруту проекта предоставляет МБОУ Субуктуйская ООШ на безвозмездной основе. На местах проведения спектакля актовые залы предоставляют школы района, а так же обеспечивают одноразовое питание участников проекта в рамках совместной волонтёрской деятельности. Сувениры для награждения участников проекта, лучших волонтёров, победителей научно-практической конференции изготовят воспитанники творческих объединений центра. Питание детей в пути и на месте пребывания в г.Чита осуществляется за счет родительских средств. Венки для возложения к памятнику в г.Кяхта, мемориалу в г.Чите, Монголии будут приобретены за счет внебюджетных средств ЦДО. ИП Цыбиктаров Б.Г. кинотеатр «ТЕМП» предоставляют кинозал с 50 % скидкой. Выезд волонтёров в Монголию для участия в памятных юбилейных мероприятиях запланирован совместно с Советом ветеранов Администрации МО «Кяхтинский район».  В реализации проекта примут участие 29 сотрудников МБУ ДО «Кяхтинский ЦДО» и более 100 волонтеров среди школьников и студентов со всего Кяхтинского района. Планируется, что за данный период времени более 500 человек посетят мероприятия проекта и около 5000 человек будут охвачены информационно (заметки в газете и в социальных сетях, статьи на сайте).  Для привлечения большого числа заинтересованных лиц среди школьников и студентов города Кяхта и Кяхтинского района, качественной постановки спектакля «Бой у реки» и подготовки документального фильма о боях на реке Халхин Гол необходима материальная поддержка. В настоящий момент ведется работа по сбору материала среди населения сельских поселений, проводится работа с волонтерами МБУ ДО «Кяхтинский ЦДО». Для плодотворной работы будет организована встреча с волонтерами образовательных учреждений, уборка территорий памятников, мемориалов, презентация собранного материала, проведение спектакля. Будет организован сбор материалов об участниках боевых действий, фотографий и экспонатов для выставки, оформлены выставки в школьных музеях, встреча с родными ветеранов войны, организована работа в архивах. | |
| Краткое описание опыта организации по реализации социальных проектов для молодежи: | в 2017-2018 году творческая театральная студия «Хорошее настроение» во главе с педагогом Бурлаковой Наталией Анатольевной разработали и реализовали проект под названием «Кот», с целью привлечения внимания общественности к проблеме бездомных животных и жестокого обращения с животными. Был проведен опрос среди населения города Кяхта по вопросу отношения к данной проблеме, проведен конкурс рисунков «Коты и собаки», поставлен и показан в образовательных учреждениях города Кяхта мюзикл-абсурд «Кот».  В период с сентября 2018 года по май 2019 года Ладыженский Сергей Владимирович, педагог центра, занимается реализацией социального проекта «Казаки и казачата», с целью организации занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района. Совет депутатов Кяхтинского района выделил средства на строительство загона для лошадей для обучения детей верховой езде. |

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в

составе заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления из

республиканского бюджета грантов в форме субсидий на реализацию социальных

проектов для молодежи, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления Гранта из

республиканского бюджета ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Доржиева Ч.Ц./

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

МП

Приложение N 3

к Порядку предоставления

из республиканского бюджета

грантов в форме субсидий

на реализацию социальных

проектов для молодежи

**МАКЕТ**

**СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ**

**ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ**

**ПРОЕКТОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинация Конкурса | | | | | Развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи | | | | | | | |
| Наименование проекта | | | | | Дорога памяти | | | | | | | |
| Оргкомитет проекта | | | | | Доржиева Чимита Цыденовна | | | | | | | |
|  | | | | | 671840, г. Кяхта, ул. Солнечная, 10 | | | | | | | |
|  | | | | | 89644004892 | | | | | | | |
|  | | | | | evangelion.1991@mail.ru | | | | | | | |
| География проекта | | | | | Республика Бурятия (Кяхтинский район), Забайкальский край (г. Чита),  Монголия (г. Чойболсан) | | | | | | | |
| Срок реализации проекта | | | | | 8 месяцев | | | | | | | |
|  | | | | | Дата начала реализации проекта: 01.05.2019г | | | | | | | |
|  | | | | | Дата окончания реализации проекта: 30.12.2019г | | | | | | | |
| 1. Краткая аннотация | | | | | Близится знаменательная дата отечественной военной истории – 80-летие победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами у реки Халхин-Гол в Монголии. События на Халхин-Голе в 1939 году остаются в памяти народов двух стран. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.  На сегодняшний день нам известно, что в боевых действиях на реке Халхин-Гол принимал участие сводный батальон Кяхтинского погранотряда. Официально есть информация о 33 погибших солдатах в боях на Халхин-Голе, имена которых вошли в Книгу Памяти. По словам председателя Совета ветеранов Кяхтинского района, Очирова Цыбика Ринчиновича, эта работа до конца не доведена, необходимо вновь активизировать поисковую деятельность, привлечь школьные и студенческие добровольческие отряды.  Идея проекта: создание условий для развития патриотических качеств личности, творческих способностей воспитанников ЦДО и их вовлечение в процесс творчества, в поисково-исследовательскую и проектную деятельность, активизация волонтерской деятельности.  Действия в рамках реализации проекта:   * организация круглого стола с руководителями волонтерских объединений; * волонтерские объединения ведут сбор материалов об участниках боевых действий, фотографий и экспонатов для выставки, оформляют выставку в школьных музеях; * воспитанники центра дополнительного образования, которые занимаются в объединениях художественно-эстетического направления готовят спектакль «Бой у реки»; * организация экскурсионных поездок к памятным местам: г.Чита Забайкальский край, г. Чойбалсан Монголия; * проведение научно-практической конференции и выпуск сборника материалов конференции; * создание документального фильма.   Разработан патриотический маршрут по сельским поселениям Кяхтинского района, в рамках которого будут проведены следующие мероприятия:   * уборка территорий памятников, мемориалов; * презентация собранного материала; * проведение спектакля.   Ожидаемые результаты:   * Увеличение числа школьников, имеющих углубленные знания о военных событиях на реке Халхин Гол; * Создание фильма об участниках Кяхтинского района в боях на реке Халхин Гол;   Активизация взаимодействия волонтерских объединений образовательных учреждений района. | | | | | | | |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект.  Актуальность проекта для молодежи (не более 1 страницы) | | | | | Несмотря на то, что проводятся патриотические мероприятия, приходится констатировать следующие проблемы: слабая осведомлённость молодёжи о военных событиях на реке Халхин Гол, а в некоторых случаях не знание ее истории. Заинтересовав молодежь социально-полезной деятельностью, мы помогаем им понять исторические события, воспитываем патриотические чувства и гражданскую ответственность.  Проект состоит из комплекса мероприятий для молодежи, объединенных идеей воспитания патриотического сознания и гражданской ответственности и направлен на распространение в молодежной среде знаний о событиях на реке Халхин-Гол, развитие и сотрудничество школьных волонтерских организаций и объединений. | | | | | | | |
| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | | | | | Учащиеся и студенты образовательных учреждений Республики Бурятия (Кяхтинского района), г. Чита, Монголии (г. Чойболсан) | | | | | | | |
| 4. Основная цель проекта | | | | | Создание условий для получения учащимися знаний о войне на Халхин-Голе, воспитания патриотизма, активной жизненной позиции, чувства гордости за свой народ, его историю, а также сотрудничества волонтерских объединений через совместные мероприятия по сохранению памяти о земляках - участниках боевых действий на Халхин-Голе и героических событиях. | | | | | | | |
| 5. Задачи проекта | | | | | 1. организация круглого стола по вопросам реализации проекта; 2. привлечение внимания общественности к проблеме; 3. разработка патриотического маршрута по поселениям Кяхтинского района; 4. вовлечение обучающихся в историко-краеведческую работу; 5. подготовка и показ спектакля; 6. организация поездки членов волонтерских объединений в г. Читу, в Монголию; 7. проведение конференции; 8. создание фильма из собранного материала об участниках боевых действий на реке Халхин-Гол; 9. укрепление и расширение связей с различными ведомствами (Совет ветеранов войны, музеи, библиотеки); 10. формирование у детей активной жизненной позиции, духовно-нравственного начала, чувства ответственности за судьбу своей страны, готовности к защите Отечества, выполнению гражданского долга, ориентира на позитивные события в жизни, физического самосовершенствования. | | | | | | | |
| 6. Методы реализации проекта | | | | | | | | | | | | |
| (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Наименование метода | | | | | Коллективный | | | | | | | |
| Описание метода | | | | | Организация круглого стола по вопросам реализации проекта. Встреча с представителями Совета ветеранов, образовательных учреждений района, музейными работниками, СМИ. Обсуждение проблемы патриотического воспитания среди населения, и в частности молодежи и школьников. Формирование инициативной команды, поиск и привлечение партнеров. | | | | | | | |
| 2. Наименование метода | | | | | Логический | | | | | | | |
| Описание метода | | | | | Разработка патриотического маршрута по поселениям Кяхтинского района: выбор наиболее значимых и крупных районов, с наибольшей концентрацией населения. Организация волонтеров Кяхтинского района, определение фронта работы, сбор материалов по военным действиям на реке Халхин Гол. Привлечение к работе школьников и учителей-краеведов и историков.  Подготовка спектакля «Бой у реки»: написание сценария, работа с детьми-участниками спектакля, постановка хореографических партий, пошив костюмов, подготовка декораций и музыкального оформления. Показ спектакля в селах Кяхтинского района.  Организовать поездку членов волонтерского патриотического движения по местам боевых действий в г. Чита и г. Чойбалсан (Монголия) с целью сбора материала для фильма и газетных статей про Халхин Гол. | | | | | | | |
| 3. Наименование метода | | | | | Алгоритм реализации | | | | | | | |
| Описание метода | | | | | Приобретение материалов и оборудования для съемки и монтажа фильма «Дорога памяти», проведение мероприятий в рамках проекта: встреча со школьниками и студентами района, показ спектакля «Бой у реки», проведение научно-практической конференции и преставление сборника материалов, собранных волонтерами, показ документального фильма о боях на Халхин Голе.  В ходе реализации проекта будет происходить расширение знаний учащихся об истории сражений земляков на реке Халхин Гол, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою малую родину. | | | | | | | |
| 7. Календарный план реализации проекта | | | | | | | | | | | | |
| (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) | | | | | | | | | | | | |
| NN п/п | Мероприятие | | | | Сроки  (дд.мм.гг.) | | | Количественные показатели реализации | | | | |
| 1. | Постановка спектакля «Бой у реки» | | | | 01.05.2019г-30.06.2019г | | | Участники: около 10-15 человек  Слушатели: около 300-350 человек | | | | |
| 2. | Поисково-исследовательская работа | | | | 01.07.2019г-30.12.2019г | | | Около 50-70 человек | | | | |
| Реализация патриотических маршрутов | | | | | | | | | | | | |
| 3. | с. Усть-Киран | | | | 06.07.2019г | | | Около 80-100 человек | | | | |
| 4. | с. Кудара-Сомон | | | | 13.07.2019 | | | Около 80-100 человек | | | | |
| 5. | с. Большая Кудара | | | | 13.07.2019 | | | Около 30-50 человек | | | | |
| 6. | г. Кяхта | | | | 22.07.2019 | | | Около 200-250 человек | | | | |
| 7. | Спортивно-оздоровительный лагерь «Каскад» | | | | 05.07.2019г | | | Около 20-30 человек | | | | |
| 8. | п. Хоронхой | | | | 05.09.2019г | | | Около 50-100 человек | | | | |
| 9. | п. Наушки | | | | 12.09.2019г | | | Около 100-120 человек | | | | |
| 10. | п. Усть-Кяхта | | | | 05.09.2019г | | | Около 50-100 человек | | | | |
| 11. | Экскурсия к мемориалу героям сражения на Халхин-Голе в г. Чита | | | | 03.07.2019г-04.07.2019г | | | Около 40-50 человек | | | | |
| 12. | Экскурсия по памятным местам и в дом-музей им. Жукова в Монголии | | | | 25.08.2019г-30.08.2019г | | | Около 15-20 человек | | | | |
| 13. | Участие в митинге у памятника павшим в боях на реке Халхин-Гол | | | | 16.09.2019г | | | Около 30-50 человек | | | | |
| 14. | Проведение научно-практической конференции по итогам поисковой работы | | | | 16.09.2019г | | | Около 50 человек | | | | |
| 15. | Создание документального фильма «По дорогам памяти» | | | | 20.03.2019г-30.11.2019г | | | Около 15 человек | | | | |
| 16. | Презентация фильма «Дорога памяти» | | | | 24.12.2019г | | | Около 15 человек | | | | |
| 8. Ожидаемые результаты | | | | | | | | | | | | |
| (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) | | | | | | | | | | | | |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) | | | | | | | | 29 сотрудников МБУ ДО «Кяхтинский ЦДО» примут участие в реализации проекта;  Около 1000-1200 человек примут участие в поисково-исследовательской работе; | | | | |
| 8 мероприятий пройдет в рамках реализации проекта; | | | | |
| 6 публикаций будут размещены в СМИ; | | | | |
| Более 100 волонтеров из числа школьников и студентов района будут задействованы в проведении мероприятий проекта; | | | | |
| Более 500 человек посетят мероприятия в рамках проекта; | | | | |
| 5000 человек будут информационно охвачены (через СМИ). | | | | |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | | | | | | | | 1. Повышение интереса молодежи к изучению истории своей Родины, к историческому прошлому своей страны, ее героическим страницам; | | | | |
| 2. Повышение гражданской ответственности, уровня духовности подростков и молодёжи; | | | | |
| 3. Увеличение числа школьников, имеющих углубленные знания о военных событиях на Халхин-Голе. | | | | |
| 4. Увеличение числа детей, занимающихся в творческих и волонтерских объединениях ЦДО; | | | | |
| 5. Создание фильма об участниках Кяхтинского района в боях на реке Халхин-Гол; | | | | |
|  | | | | | | | | Благоустройство и озеленение территории вокруг памятников и мемориалов; | | | | |
| 9. Детализированный бюджет (смета) проекта | | | | | | | | | | | | |
| NN п/п | Финансовые затраты | | Кол-во единиц | | | Стоимость единицы | | Общая стоимость проекта | | Софинансирование (если имеется) | | Запрашиваемая сумма |
|  |  | | (с указанием названия единицы - например, чел., мес., шт. и т.п.) | | | (руб.) | | (руб.) | | (руб.) | | (руб.) |
| 1. | Аренда помещения для показа фильма «Дорога памяти» | | 2 ч. | | | 2625 | | 5 250 | |  | | 5 250 |
| Оборудование для съемки и монтажа фильма «Бой у реки» (фото-, видеосъемка встреч, экскурсий, конференций, спектакля, акции, интервью). | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Видеокамера цифровая | | 1 шт. | | | 64990 | | 64 990 | |  | | 64 990 |
| 3. | Фотоаппарат | | 1 шт. | | | 49990 | | 49 990 | |  | | 49 990 |
| Оборудование для постановки спектакля «Бой у реки». Музыкальное сопровождение спектакля, воздействие на эмоциональный мир человека, воспитание в нем способности воспринимать все богатство окружающего мира через музыкальные образы, повышать культурный уровень отдельного человека и всего общества в целом. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Гитара ритм | | 1 шт. | | | 25600 | | 25600 | |  | | 25600 |
| 5. | Гитара соло | | 1 шт.27279 | | | 27279 | | 27279 | |  | | 27279 |
| 6. | Бас гитара | | 1 шт. | | | 29300 | | 29300 | |  | | 29300 |
| 7. | Монитор | | 3 шт. | | | 12 290 | | 36870 | |  | | 36870 |
| 8. | Комбо-усилитель гитарный | | 1 шт. | | | 59000 | | 59000 | |  | | 59000 |
| 9. | Микшерный пульт | | 1 шт. | | | 23650 | | 23650 | |  | | 23650 |
| 10. | Акустическая система | | 2 шт. | | | 31 900 | | 63800 | |  | | 63800 |
| 11. | Дымовая пушка | | 1 шт. | | | 4419 | | 4419 | |  | | 4419 |
| 12. | Электронная ударная установка | | 1 шт. | | | 67280 | | 67280 | |  | | 67280 |
| 13. | Микрофон ручной | | 1 шт. | | | 16 990 | | 16990 | |  | | 16990 |
| 14. | Микрофон головной | | 2 шт. | | | 25 690 | | 51380 | |  | | 51380 |
| 15. | Микрофон ручной | | 2 шт. | | | 13 455 | | 26910 | |  | | 26910 |
| 16. | Кабель интрументальный jack-XLRm 3м | | 4 шт. | | | 673 | | 2692 | |  | | 2692 |
| 17. | Кабель инструментальный 1м | | 8 шт. | | | 400 | | 3200 | |  | | 3200 |
| 18. | Кабель инструментальный 3м | | 2 шт. | | | 500 | | 1000 | |  | | 1000 |
| 19. | Кабель инструментальный | | 2 шт. | | | 600 | | 1200 | |  | | 1200 |
| Костюмы для спектакля «Бой у реки». Для создания сценических костюмов | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Ткань | | 228 м. | | | 200 | | 45600 | |  | | 45600 |
| 21. | Сапоги | | 8 пар | | | 1 900 | | 15 200 | |  | | 15 200 |
| 22. | Туфли тренировочные | | 15 пар | | | 1000 | | 15 000 | |  | | 15 000 |
| 23. | Выпуск сборника материалов по итогам НПК | | 100 шт. | | | 150 | | 15000 | |  | | 15000 |
| 20. | Ткань | | 228 м. | | | 200 | | 45600 | |  | | 45600 |
| 21. | Сапоги | | 8 пар | | | 1 900 | | 15 200 | |  | | 15 200 |
| 22. | Туфли тренировочные | | 15 пар | | | 1000 | | 15 000 | |  | | 15 000 |
| 23. | Выпуск сборника материалов по итогам НПК | | 100 шт. | | | 150 | | 15000 | |  | | 15000 |
| Автобус для перевозки волонтеров, участников спектакля по разработанному патриотическому маршруту проекта, поездки в г.Читу. | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ГСМ | | 472,3 л. | | | 47,2 | | 22292,56 | |  | | 22292,56 |
| 25. | Проживание в гостинице в г.Чита | | 15 чел. | | | 600 | | 9000 | |  | | 9000 |
| 26. | Питание детей в пути и на месте пребывания в г.Чита | | 15 чел. | | | 750 | | 22500 | | 22500 | |  |
| 27. | Приобретение венков | | 3 шт. | | | 1500 | | 4500 | | 4500 | |  |
| 28. | Изготовление памятных сувениров и призов | | 50 чел. | | | 100 | | 5000 | | 5000 | |  |
| 29. | Приобретение фотобумаги | | 5 уп. | | | 300 | | 1500 | | 1500 | |  |
| 30. | Фотопринтер | | 1 | | | 16790 | | 16790 | |  | | 16790 |
| 31. | Стенды для фотографий | | 2 | | | 14600 | | 29200 | |  | | 29200 |
| Итого по проекту | | |  | | |  | | 762382,56 | | 33500 | | 728882,56 |
| в т.ч. из привлеченных средств: 33500 | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. из средств гранта: 728882,56 | | | | | | | | | | | | |
| 10. Приложения | | | | | | | | | | | | |
| (список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта) | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Заметка о Халхин Голе | | <https://vk.com/id525642372?w=wall525642372_4%2Fall> | | |  | |  | |  | |
| 2. | | Митинг у памятника Халхин Голу  http://storage.inovaco.ru/media/cache/10/ee/19/be/9b/39/10ee19be9b39033e44719d5a1c654c43.jpg | | | | | | | | | | |
| 3. | | http://storage.inovaco.ru/media/cache/28/e6/0d/39/f6/19/28e60d39f6197f0b5b78b7af88f519fe.jpg | | | | | | | | | | |
| 4. | | http://storage.inovaco.ru/media/cache/1d/40/b9/d4/e1/40/1d40b9d4e140421880605805b3f43a94.jpg | | | | | | | | | | |
| 5. | | http://storage.inovaco.ru/media/cache/8d/b7/5b/b0/8c/9e/8db75bb08c9efaa9c36aff53cc7665a2.jpg | | | | | | | | | | |
| 6. | | http://storage.inovaco.ru/media/cache/85/08/5f/dd/d4/e8/85085fddd4e85dee0b54a11fad6996b9.jpg | | | | | | | | | | |